Утвержден Приказом УО №16 от 15.01.2014г

План - график подготовки к проведению ЕГЭ в 2014 году на территории  Баганского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение лиц, ответственных за организацию ЕГЭ в управлении образованием района и образовательных учреждениях, расположенных на территории Баганского района |  |  | декабрь 2013 года - январь 2014 года | УО, ОУ |  |
| 1.2. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-11, обеспечение внесения сведений в ФИС (в соответствии с графиком ФЦТ) |  |  | декабрь 2013 года -июль 2014 года | НИМРО, УО, ОУ |  |
| 1.3. | Создание рабочей группы по вопросам организации и проведения ГИА на территории Баганского района |  |  | декабрь 2013 года - январь 2014 | Управление образованием |  |
| 1.4. | Формирование списков состава организаторов и руководителя ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц, с ОВЗ |  | февраль |  |  | УО |
| 1.5. | Формирование списков участников ЕГЭ с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей |  | февраль |  |  | УО, ОУ |
| 1.6. | Организация выездных мероприятий по общеобразовательным учреждениям Баганского района с целью контроля за организацией подготовки обучающихся к ЕГЭ (по отдельному графику) |  | фе враль-март |  |  | УО |
| 1.7. | Прием заявлений на участие в ЕГЭ 2014 года |  | до 01.03.2014 |  |  | ОУ, УО, |
| 1.8. | Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ с правоохранительными органами и органами здравоохранения в рамках их компетенции |  | апрель |  |  | УО |
| 1.9. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  | март-июнь |  |  | УО, ОУ |
| 1.10. | Сбор документов, подтверждающих право обучающихся на сдачу ЕГЭ в досрочный период |  | до 15.04.2014 |  |  | УО |
| 1.11. | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям |  | апрель-июль |  |  | Минобрнауки НСО |
| 1.12. | Выдача участникам ЕГЭ пропусков на участие в ЕГЭ |  | до 10.05.2014 |  |  | УО, ОУ |
| 3. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ознакомление под роспись организаторов всех категорий с порядком проведения ЕГЭ и ответственностью за разглашение информации ограниченного доступа. |  | май-июнь |  |  | ОУ |
| 4. Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в работе семинара для муниципальных координаторов по вопросам формирования РИС |  | декабрь 2013 года - январь 2014 года |  |  | НИМРО, ОУ |
| 4.2. | Участие в работе семинара со специалистами МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА |  | январь |  |  | УО, НИМРО |
| 4.3. | Организация обучения и обучение всех категорий организаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в Баганском районе. |  | февраль-март |  |  | УО |
| 4.4. | Консультирование общественных наблюдателей |  | апрель-июль |  |  | УО |
| 5. Информационная поддержка ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» сайта УО |  | в течение всего периода |  |  | УО |
| 5.2. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет через СМИ (в т.ч. в районной газете «Степная нива»), Интернет по вопросам организации и проведения ГИА |  | в течение всего периода |  |  | УО, ОУ |
| 5.3. | Обеспечение работы «горячей линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения ЕГЭ. |  | постоянно |  |  | УО |
| 5.4. | Публикация на сайтах УО, ОУ и СМИ следующей информации: |  | декабрь 2013 года - июль 2014 года |  |  | УО, ОУ |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) |  | до 31.12.2013 |  |  | УО, ОУ |
| - | о сроках проведения ГИА -11 |  | до 01.04.2014 |  |  |  |
| - | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | до 20.04.2014 |  |  |  |
| - | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА |  | до 20.04.2014 |  |  |  |
| - | о месте расположения ППЭ, о сроках и местах выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ |  | не позднее чем за две недели до начала экзаменов |  |  |  |
| 5.5. | Размещение информационных материалов для обучающихся по вопросам участия в ЕГЭ на сайтах УО, ОУ. |  | постоянно |  |  | ОУ. УО. |

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Минобрнауки НСО | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
| НИМРО | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» |
| УО | Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Баганского района» |
| ОУ | Общеобразовательные учреждения |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия |
| РИС | Региональная информационная система |
| ФИС | Федеральная информационная система |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| эм | Экзаменационные материалы |