Принято решением   педсовета

протокол № 6 от 22.12.2020 г

Утверждаю

директор школы    Н.В.Петрушкевич

приказ № 368-од от 23.12.2020 г

План (дорожная  карта)   реализации проекта

регионального ресурсного  центра   развития образования (РРЦРО)

по направлению:  «Разработка и реализация эффективной модели   профессионального самоопределения обучающихся в условиях современной образовательной организации».

на 2021-2022 уч. год

|  | Содержание деятельности |  |  | Планируемые результаты | Сроки выполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение деятельности регионального РРЦРО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка нормативно - правовой базы |  | Программы деятельности РРЦ |  | Январь2021 | Рабочая группа |  |
| 2 | Работа рабочей группы по организации внеурочной деятельности обучающихся, включая работу над индивидуальным проектом, с привлечением профессиональных и социальных партнеров |  | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся (ФГОС НОО, ООО и СОО) с привлечением профессиональных и социальных партнеров. Программы внеурочной деятельности обучающихся, включая внеурочные курсы поддерживающие профиль, деятельность ученических сообществ. Заключение договоров и/или соглашений о взаимодействии с образовательными организациями района и с бизнес-сообществом. Апробация работы с портфолио обучающихся «Мой профессиональный выбор» Описание организационно-управленческой практики по выстраиванию социального партнерства школы с образовательными учреждениями и бизнес сообществами. |  | Январь-декабрь 2021 | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по итогам вебинаров и семинаров |  | Обобщение и распространение опыта работы РРЦ |  | в течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 4 | Организация курсовой переподготовки |  | Углубленное изучение естественнонаучных предметов в рамках работы специализированных классов |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкета по изучению профессиональной направленности (5-6 классы) | Использование результатов диагностики |  |  | в течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 2 | Методика «Дефференциально-диагностический опросник (ДДО)» (Е.А. Климов) ( 9- 11 классы) | Использование результатов диагностики |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 3 | Тест «Вероятность возникновения в классе конфликтных ситуаций» 6-7 классы | Использование результатов диагностики |  |  | в течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 4 | Организация учебной деятельности с использованием ИКТ | Использование результатов диагностики |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
|  | Цифровые образовательные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация учебной деятельности с использованием ИКТ. ИКТ - технологии в учебной деятельности | Проведены интересные семинары и мастер - классы с использованием цифровых образовательных ресурсов |  |  | в течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 2 | Образовательный контент ( использование Сетевой дистанционной школ, платформа «Учи.pу» , « Я класс»и т.д. ) | Проведены интересные семинары и мастер - классы с использованием цифровых образовательных ресурсов |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
|  | Технология проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектно-исследовательская деятельность обучающихся | Проекты: 1.«Разработка методики выращивания безвирусного картофеля в условиях аэропонной установки и ее использование для формирования биотехнологических компетенций у учащихся сельской школы» 2. «Исследования натуральности сортов меда» 3. «Определение класса качества воды в озере Караси» 4.«Функциональная диагностика минерального питания картофеля сорта Белый удалец и Ред скарлет» 5. «Исследование клубней картофеля» 6. «Исследование бензина» |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. Учителя-предметники |  |
| Проведение мероприятий, распространение опыта |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для педагогов и обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cеминар «Механизмы развития профессиональных проб обучающихся сельской школы» в режиме Zoom | - «Механизмы развития профессиональных проб обучающихся сельской школы» - «Приготовление питательной среды для растений» - «Исследование натуральности сортов меда» - «Анализ методов и приемов по развитию профессиональных проб обучающихся сельской школы» |  |  | январь 12.01.2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 2 | Межрайонный семинар «Ресурсная база центра как средство развития профессионального самоопределения обучающихся» | 1. «Ресурсная база центра как средство развития профессионального самоопределения обучающихся» 2. «Ресурсы центра по развитию компетенций оператора аэропонной установки, химика-аналитика, агронома» 3. «Ресурсы центра по развитию зооинженерных компетенций сельских школьников» 4.«Цифровые инструменты и цифровая грамотность Digital-профессий» |  |  | январь 12.01.2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 3 | Семинар «Профессиональная ориентация обучающихся в современных социально-экономических условиях» | 1. Открытое учебное занятие по обществознанию «Труд-основа жизни» 2. «Современные проблемы профессионального самоопределения старшеклассников» 3. «Развитие компетенций метеоролога» 4. Внеклассное занятие «В мире профессий» - 5. Мастер-класс в лабораториях РРЦРО и «Точек роста» |  |  | 12.02.2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 4 | Семинар «Средства и методы образовательной программы школы для развития профессиональных проб и профессиональной мотивации у обучающихся» | - «Средства и методы образовательной программы школы» - Классный час «Мир профессий» - Классный час «Путешествие в мир профессий» - Классный час «Профессия предприимчивых людей» - Мастер - класс «Реконструкция исторического прошлого в изучении истории» |  |  | 02.03.2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 5 | Международной стратегической сессии «Взаимоотношения семьи и школы в условиях цифровизации образования: что меняется, какие формы вовлечения родителей в учебные дела детей нужны для повышения качества школьного образования» | Обобщение и распространение опыта работы РРЦ |  |  | Апрель 2022 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 6 | Школьная гончарная мастерская как путь освоения профессиональных компетенций народных ремесел» | «Школьная гончарная мастерская как путь освоения профессиональных компетенций народных ремесел» - «Маленькие гончары большого дела» - Технологические процессы гончарного производства. – Знакомство с новой методикой выращивания аэропонного картофеля в более короткие сроки «Эксперименты в лаборатории химического анализа» -«Функциональный и химический анализ почвы теплицы и пришкольного участка» - Петрушкевич Н.В., учитель химии. |  |  |  | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 5 | Круглый стол. Подведение итогов работы РРЦ за 2020-2021уч.год | Плюсы и минусы в работе РРЦ. Определение задач на 2021-2022 уч.год |  |  | Апрель 2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В |  |
| 6 | Установочная сессия «Образовательный форсайт» | 1.Формирование групп обучающихся на 2021-2022г 2.Организация работы над портфелем достижения обучающихся |  |  | 1-я неделя сентября, 2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 7 | «Проектно-исследовательская деятельность на образовательной тропе пришкольного участка» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 8 | «Функциональная грамотность обучающихся на основе ресурсов РРЦРО» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 9 | «Проектно-исследовательская деятельность на образовательной тропе пришкольного участка» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 10 | «Игровые технологии как познавательный ресурс профессиональной ориентации» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 11 | «Социально-педагогический инструментарий РРЦРО» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 12 | «РРЦРО как фундаментальная база развития обучающихся» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 13 | «Механизмы по развитию РРЦРО и пилотных площадок» | Открытые уроки и классные часы по профориентации |  |  | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| Мероприятия для учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия для обучающихся в рамках сетевого взаимодействия (Мастер-классы, практические мероприятия по профориентации школьников. Работа спецклассов) |  |  | Способствовать развитию интереса школьников района к науке, поддержать инновационную активность школьника | Апрель, октябрь, декабрь 2021г | Руководитель проекта Котлярова Ю.В., рабочая группа |  |
| 2 | Внутренние и внешние мероприятия для обучающихся по профориентации (Профориентационное тестирование, научный марафон, профильные смены, участие в олимпиадах) |  |  | Оказание помощи участникам смены в профессиональном самоопределении. Выявление и развитие талантливых детей, способных решать сложные междисциплинарные задачи | Март, ноябрь 2021г | Руководитель проекта Котлярова Ю.В., рабочая группа |  |
| Мероприятие для родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профориентационная диагностика и консультирование родителей |  |  | - Психологическое тестирование родителей ## «Кем вас считает ваш ребенок» - Памятка родителям | ноябрь,2021 | Психолого-педагогическая служба |  |
| 2 | Родительский всеобуч «Как ориентироваться в мире новых профессий» |  |  | - Презентация опыта работы РРЦО «Анализ рынка труда и востребованности профессий в Новосибирской области» «Новые профессии современного цифрового мира» | февраль, 2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| 3 | Круглый стол «Роль семьи в профессиональном самоопределении» |  |  | - «Профессии, которые выбирают дети» (результаты профессионального тестирования) - «Роль родителей в подготовке детей к выбору профессии» | апрель, 2021 | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации специалистов, реализующих проект (вебинары, семинары, консультации, мастер-классы, курсы повышения квалификации |  |  | Дополнительная профессиональная программа, аналитическая справка | В течение года | Руководитель проекта Котлярова Ю.В |  |
| 2 | Сетевое взаимодействие педагогов (Практические семинары. Методические недели) |  |  | Распространение педагогического опыта | В течение года | Рабочая группа |  |

| Развитие инфраструктуры РРЦРО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание новых лабораторий «Робототехническая лаборатория» «Метеолаборатория» | Вызвать интерес у обучающихся к различным видам деятельности |  | В течение года |  | Директор Петрушкевич Н.В. Руководитель проекта Котлярова Ю.В. |  |  |
| Мониторинг деятельности РРЦРО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование критериев мониторинга РРЦРО | Критерии мониторинга | Январь-декабрь |  | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |  |  |
| 2 | Проведение внешнего и внутреннего мониторинга качества деятельности обучающихся | Учебные достижения Включенность во внеурочную деятельности Результативность внеурочной деятельности, в т.ч. конкурсной Социальная активность обучающихся Психолого-педагогический мониторинг личностного роста | июнь декабрь |  | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |  |  |
| 3 | Мониторинг качества методической работы учителей | Анализ кадрового состава учителей-предметников и кадровых расстановок Использование учителями новых педагогических технологий, позволяющих строить индивидуальные траектории обучающихся. Потребности в повышении квалификации педагогов | июнь декабрь |  | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |  |  |
| 4 | Мониторинг качества управленческой работы | Анализ стратегических решений Качество документов Количество выступлений и публикаций учителей и тьюторов, их качество. Анализ качества проведения открытых мероприятий Анализ удовлетворенности родителей качеством работы РРЦРО | июнь декабрь |  | Руководитель проекта Котлярова Ю.В. Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |  |  |
| 5 | Участие в конкурсах, конференциях и т.д. | Результативное участие в конкурсах различного уровня: муниципального, областного, регионального, всероссийского. | в течение года |  | метникиДагоги-пре е |  |  |  |

| Участие в конкурсах, конференциях и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учсиб-2020 | Сентябрь 2020 |  | Малая золотая медаль Большая золотая медаль |
| 2 | Конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке» | Сентябрь 2020 | Международный | Диплом победителя II степени |
| 3 | Всероссийский конкурс «Юннат» | Сентябрь 2020 | Всероссийский | Диплом победителя III степени Диплом участника -2 |
| 4 | VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» | 13.09 -16.09.20 | Всероссийский | Сертификат участника |
| 5 | Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова (олимпиада по химии Менделеев на Учи) | 29.09 -23.10.20 | Межрегиональная | Похвальная грамота, сертификат участника |
| 6 | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии, биологии | 29.09-23.10.20 | Муниципальный | Сертификат участника |
| 7 | Проектная смена регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | Февраль 2021 | Региональный | Участие – 3 чел. |
| 8 | Всероссийская олимпиада по естественно-научным предметам (II этап), география 5-11 класс | 01.02.21- 27.02.21 | Всероссийский | Сертификат участника диплом 2 степени диплом 3 степени |
| 9 | Второй этап международного конкурса видеоконференция «Старт в науку» | Декабрь-январь 2021 | Международный | Участие – 2 чел. |
| 10 | XI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке» | Декабрь 2020 | Международный | Диплом II степени |
| 11 | Учсиб-2021 | Февраль 2021 |  | Участие в номинациях «Образование цифрового века» «Современное содержание общего образования: грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех» |
| 12 | Финал Регионального трека Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» | Март 2021 | Региональный | Сертификат участника – 2 чел. |
| 13 | Заочный этап всероссийский конкурс «Открой в Себе Ученого» | Март 2021 | Всероссийский | Приглашение на очный тур - 9 чел. |
| 14 | XIIМеждународный конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке» | Март 2021 | Международный | Ожидаются результаты – 3чел. |
| 15 | Конференция «Открой в Себе Ученого» | 23-26 апреля 2021 | Всероссийский | Участие – 9 чел. |
| 16 | «Первые шаги в науку» | Апрель 2021 | Муниципальный | Диплом Лауреата-1 Диплом 1 степени -4 Диплом 2степени-7 Диплом 3степени-6 Диплом учатника-7 |
| 17 | «Открытия, инновации, технологии» | Апрель 2021 | Муниципальный | Ожидаются результаты 10 чел. Диплом участника – 9 чел. Диплом 3 степени – 1 че. |

Разработка методического материала

- В  разработанную в 2019 -2020 учебном году методику  выращивания безвирусного картофеля в условиях аэропонной установки были внесены изменения по критериям микроклимата и питания. Получена методика ускоренного выращивания микро - клубней в условиях аэропоники.

- Разработана методика выращивания микро-клубней аэропоники и грунта.

Практические результаты

1. 100% учащихся школы ознакомились с биотехнологиями в различных формах.

2.Проведен  опыт в открытом грунте  по получению миниклубней из микроклубней сортов Красавчик, Импала, Роза.

3. Реактивы и оборудование проектно-исследовательской лаборатории используются для анализа зеленой массы  картофеля, выращиваемой  в 2020 году, сделаны выводы о недостающих микро и макроэлементах.

4. Обучающиеся школы принимают результативное участие в конкурсах различного уровня муниципального, областного, всероссийского, международного, проводят мастер-классы  по профориентации.

5. Данная  деятельность  способствует  развитию   инженерных    и  естественно - научных компетенций,  повышению  профессионального   уровня   педагогов, распространению  педагогического опыта, развитию партнерских  отношений.