Принято решением   педсовета

протокол № 1 от 29.08.2019г

Утверждаю:

директор школы:                                               Н.В.Петрушкевич

приказ № 249-од от 30.082019г

МБОУ  Баганской  СОШ  №1

программа  регионального ресурсного  центра   развития образования (РРЦРО)

по направлению:  «Разработка и реализация эффективной модели   профессионального самоопределения обучающихся в условиях современной образовательной организации».

Цель: создание единого образовательного пространства с ресурсной базой, для получения образования высокого качества, развитие глобальных компетенций обучения, позволяющего обеспечить условия для осознанного выбора  обучающимися дальнейшего профессионального  образовательного маршрута в соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями рынка труда.

Задачи:

- Создать  на базе МБОУ Баганской  СОШ №1 стажировочную методическую площадку для педагогов, по повышению профессионального уровня, соответствующего прогрессивным изменениям образовательной реальности

- Освоить и внедрить в педагогическую практику новые образовательные технологии, обеспечивающие раскрытие способностей учащихся, подготовку к жизни в быстро меняющемся мире.

- Разработать и внедрить образовательные программы внеурочной деятельности в соответствии с современными потребностями общества, обеспечивая преемственность и применимость полученных знаний на уровне дошкольного общего и на всех уровнях основного общего образования.

- Систематизировать и распространить педагогическую информацию о возможностях ресурсного центра и расширении образовательного пространства.

- Осуществить научно-методическую, информационную и консультационную поддержку образовательных учреждений в реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения.

- Организовать сотрудничество с образовательными учреждениями общего, профессионального, дополнительного образования и иными организациями.

- Формировать ключевые профессиональные  агробио- и инженерные компетенции, а так же профессионально-значимые качества личности и мотивацию к практическому применению предметных знаний.

- Повысить качество образования через погружение воспитанников и учащихся в интерактивную среду.

- Обеспечить  в  дальнейшем возможность выбора профессии.

- Привлечь  научное   и бизнес-сообщество к работе с талантливыми школьниками

Расширение образовательных услуг  будет осуществляться по трем направлениям:

1.Профессиональное.

1.1. Программа профессиональной подготовки по профессии  «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства категории «В»,«С», «Д», «Е»,«F»  преследует цель  подготовки квалифицированных рабочих из числа обучающихся  школ-партнеров, рабочих КФХ  и  отвечает требованию инновационности, базируется на использовании в учебном процессе современных технологий и оборудования.

Предлагаемая к изучению последовательность предметных областей в сочетании с оптимизированным графиком учебного процесса позволяет обеспечить необходимую интенсификацию процесса обучения, добиваться формирования стабильных профессиональных умений и навыков.

Для обеспечения соответствия результатов обучения требованиям Государственного образовательного стандарта НПО предусматривается проведение следующих контрольных процедур:

- в ходе образовательного процесса – экзамен, зачёт, тестирование;

- по окончании курса обучения – сдача выпускного квалификационного экзамена.

Важным элементом программы является обязательность совмещения в рамках учебного времени уроков теоретического и практического обучения. Построение учебного процесса позволяет формировать межпредметные связи, обеспечивать формирование устойчивых профессиональных компетенций.

Организация занятий практического обучения предусматривается на базе производственных мастерских Купинского межрайонного  Аграрного  лицея.

На теоретических занятиях  используются детали, сборочные единицы, приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на моделях и агрегатах. В процессе изучения учебного материала  обучающиеся систематически привлекаются  к самостоятельной работе с научно-технической и справочной литературой, практикуется проведение семинаров, дистанционного обучения.

1.2  Профильная смена «Школа юных биологов» «Школа юных биологов» – хорошая возможность для получения новых и закрепления уже имеющихся знаний эколого-биологической направленности. Смена учебной деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках реализации данной программы позволяет повысить образовательный потенциал школьников.

Тематические блоки  профильных смен «Школа юного биолога»:

Биология растений

Биохимия

Общая экология

Анатомия, физиология и гигиена человека

Первая помощь при ЧС

Микробиология

Профильная смена на базе ресурсного центра организуется для закрепления практических навыков у обучающихся школ-партнеров.  Она позволяет   приобрести первоначальные знания и умения на теоретических и практических занятиях во время работы в мастерских, лаборатории, освоить навыки вождения трактора. Профильная смена имеет свою специфику, усиливающую социально-воспитательный и практико-ориентированный эффект.

2.Профориентационное направление.

Организация профессиональной ориентации в сельской школе имеет свою специфику, которая обусловлена тем, что на процесс обучения и воспитания сельских школьников оказывают влияние объективные факторы : отсутствие профессиональных учебных заведений и промышленных предприятий на территории села; узкий спектр специалистов различных профессий, которыми владеют сельские жители.

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы, привести ее в соответствие с требованиями времени и жизни на селе.

Основные направления профориентации.

- Профпросвещение  обучающихся,   родителей.

- Диагностика и консультирование  с целью формирования  осознанного выбора профессии.

- Взаимодействие с администрацией Баганского района, частными предпринимателями, представителями малого бизнеса, КФХ района, Центром занятости

3.Научно-исследовательское направление.

Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой частью профориентационной работы с  обучающимися.

Основными формами проведения занятий являются:

лекция, лабораторные и практические занятия, индивидуальное консультирование и сопровождение исследовательских проектов учащихся.

Формы подведения итогов:

- ежегодная научно-практическая конференция обучающихся на базе ресурсного центра, на которой будут представлены результаты опытнической работы на школьном поле или учебно-опытных участках школ-партнеров или агролаборатории ;

- «Дни науки» с приглашением научных руководителей, преподавателей, аспирантов и студентов  аграрного  лицея, медколледжа,  НГАУ;

- заочный конкурс исследовательских  работ;

-  участие в других  конкурсах и конференциях всех уровней;

- проведение районного конкурса учебно-производственных бригад на базе ресурсного центра.

Реализация направлений деятельности  РРЦ будет осуществляться через:

- объединение руководителей пришкольных учебно-опытных участков школ-партнеров;

- методическое объединение учителей биологии, химии школ-партнеров;

- агрономов КФХ;

План (дорожная  карта)   реализации проекта

регионального ресурсного  центра   развития образования (РРЦРО)

по направлению:  «Разработка и реализация эффективной модели   профессионального самоопределения обучающихся в условиях современной образовательной организации».

на 2019 - 2020гг

|  | Содержание деятельности | Планируемые результаты | Сроки выполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение деятельности регионального РРЦРО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Формирование рабочей группы, определение направления работы, оформление задания группе Приказ директора о создании рабочей группы | июнь 2019 | Директор Петрушкевич Н.В. |  |
| 2 | Разработка Плана работы рабочей группы | План работы рабочей группы | июнь-август 2019 | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 3 | Разработка нормативно- правовой базы | Приказ об утверждении Положения о РРЦ, Программы деятельности РРЦ | июнь-август 2019 | Рабочая группа |  |
| 4 | Проведение совещаний членов рабочей группы | В соответствии с планом работы рабочей группы, но не реже 1 раза в месяц | В течение года | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 5 | Составление графика методических мероприятий | График методических мероприятий | июнь-август 2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 6 | Разработка программ методических мероприятий | Программа методических мероприятий | июнь-август 2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 7 | Определение субъектов профессионального и социального партнерства, разработка совместного плана по реализации мероприятий проекта | Согласованный план действий по реализации проекта между представителями социального партнерства и школой | август 2019 | Директор Петрушкевич Н.В. |  |
| 8 | Организация работы в проекте | Назначение ответственных за реализацию проекта, согласование плана реализации проекта, участников проекта. | август, 2019 | Директор Петрушкевич Н.В. |  |
| 9 | Работа рабочей группы по организации внеурочной деятельности обучающихся, включая работу над индивидуальным проектом, с привлечением профессиональных и социальных партнеров | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся (ФГОС НОО, ООО и СОО) с привлечением профессиональных и социальных партнеров. Программы внеурочной деятельности обучающихся, включая внеурочные курсы поддерживающие профиль, деятельность ученических сообществ. Заключение договоров и/или соглашений о взаимодействии с образовательными организациями района и с бизнес-сообществом. Апробация работы с портфолио обучающихся «Мой профессиональный выбор» Описание организационно-управленческой практики по выстраиванию социального партнерства школы с образовательными учреждениями и бизнес сообществами. | Август 2019 | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 10 | Создание раздела «РРЦРО» на сайте школы и его наполнение | Обновление информации на сайте не реже 1 раза в квартал | В течение года | Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 11 | Представление информации о мероприятиях по школьному радиоузлу, в СМИ. | Представление информации по мере проведения мероприятий | В течение года | Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 12 | Представление информации о ходе реализации проекта на заседании педагогического совета | Протокол педсовета, аналитическая справка | Июнь, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 13 | Разработка методических рекомендаций по итогам вебинаров и семинаров | Обобщение и распространение опыта работы РРЦ | в течение года | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| Проведение мероприятий, распространение опыта |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для педагогов |  |  |  |  |  |
| 14. | Установочная сессия «Образовательный форсайт» | 1.Формирование групп обучающихся 2.Организация работы над портфелем достижения обучающихся | 1-я неделя сентября, 2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 15. | Семинар «Цифровая образовательная среда ОО в условиях реализации ФГОС НОО,ООО и СОО» | Доклад: «Цифровая образовательная среда ОО в условиях реализации ФГОС НО,ООО и СОО»; Доклад: «Электронные ресурсы в ОО. Модель цифровой образовательной системы» Открытые учебные занятия с использованием технологий цифрового образования: математика 2 класс с использованием образовательной платформы МЭО математика 4 класс с использованием образовательной платформы МЭО -Мастер- класс «Новые профессии современного цифрового мира» | сентябрь 25.09.2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 16 | Семинар «Современные технологии как инструмент повышения качества образования» | Доклад: «Современные технологии как инструмент повышения качества образования» Мастер-класс «Использование цифровых ресурсов для подготовки к ГИА» Открытые уроки с использованием цифровых ресурсов -урок математики в 9а классе -урок географии в 8а классе -урок астрономии в 11а классе -занятие по математике в рамках сетевой дистанционной школы -мастер- класс « Как стать успешным» с использованием образовательной платформы МЭО | октябрь 23.10.2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 17 | Межрайонный семинар «Роль РРЦ в профессиональном становлении школьников» | Проведение семинара для тьюторов 1.Знакомство с инфраструктурой РРЦ, с планом работы РРЦ 2.Психологичекое тестирование с целью определения индивидуального образовательного маршрута (далее- ИОМ) обучающихся 3.Составление ИОМ и организация работы в РРЦ | октябрь (30.10.2019) | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 18 | Вебинар «Психолого- педагогическое сопровождение профориентационного направления» | -Мероприятия образовательного процесса и профессионального самоопределения обучающихся -Трудности профессиональнго самоопределения -Психологический портрет будущей профессии | ноябрь 29.11.2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 19 | 1-я учебная сессия | 1.Определение уровня развития компетенций 2. Корректировка ИОМ, плана работы 3. Анализ работы над портфелем достижений 4. Результаты мониторинга деятельности РРЦРО за 1 полугодие 2019 года. | 4 неделя декабря, 2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 20 | Межрайонный семинар «Создание условий для успешности каждого ребенка в рамках урока и во внеурочное время» | Доклад: «Цифровые ресурсы как средство развития успешности обучающихся» Доклад: «Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочной деятельности» Открытые уроки с использованием цифровых ресурсов -урок русского языка Шелудько М.В -урок литературы Шефер Е.В -урок литературного чтения с использованием инновационных методов обучения (методическая система для начальных классов В.И. Жохова)– Дранова О.А - урок обществознания в рамках сетевой дистанционной школы –Рыбалко Е.Н Открытые занятия по внеурочной деятельности с использованием цифровых ресурсов - Кружок «Решение олимпиадных задач по математике»-Миронова О.Ю с использованием образовательной платформы МЭО -Кружок «Английский язык-язык науки» Тузова Е.В | Декабрь, 2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 21 | Межрайонный семинар «Профессиональная ориентация обучающихся в современных социально-экономических условиях» | Доклад : «Методы,формы и средства обучения, обеспечивающие комфортные условия работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию» - Открытые учебные занятия: - В мире профессий- Железко Г.П 10б -Урок математики 8б- Пиструга Т.А Открытое мероприятие по внеклассной деятельности - кл.час 9б- Ломиковская Н.А | Февраль, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 22 | Вебинар «Дополнительное образование как ресурс мотивации личности к формированию глобальных компетенций» | -Технопредпринимательские компании школьников -Проектно- исследовательская деятельность | февраль 25.02.2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 23 | Межрайонный семинар «Пути и способы формирования метапредметных результатов» (для педагогов) | Открытые учебные занятия с использованием технологии деятельного и проектно-исследовательского обучения: - индивидуальный проект - ШаеваН.Д - урок технологии- Синяева Н.Я, Цветкович Т.В - Библиотечный урок- Наконечная Г.Н | Март, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 24 | Веб- форум «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение» | Активные инструменты и механизмы программ и проектов | март 25.03.2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 25 | Педагогический квест «Время компетенций» | Игра: «Освоение компетенций цифровой среды» Игра: «Новые профессии цифрового мира: web-садовник» Выставка «Методические разработки» Мастер-классы «Профпробы через мастер- классы» | Март, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 25 | Межрайонный конкурс методических разработок «Профессиональная деятельность с подростками» | Повышение методического мастерства педагогов распространение опыта работы | Апрель, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 26 | Заключительная сессия. Подведение итогов работы РРЦ. Диалоговая площадка по развитию движения WorldSkills | Подведение итогов работы РРЦ РО, определение задач на следующий учебный год | Май, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| Мероприятия для обучающихся |  |  |  |  |  |
| 27 | Семинар ( с участием педагогов и обучающихся) «Возможности АГРО-НТИ для выращивания картофеля на территории Баганского района НСО» | Уроки – практикумы: -Микроклональное размножение растений , их возделывание в инновационных условиях аэропоники. Химический анализ клубней картофеля (крахмальные зерна) -Использование инновационных биотехнологических ресурсов в полевых условиях (исследование зеленой массы картофеля на содержание макро- и микроэлементов -Агророботы- новые перспективы развития. Путешествие по экологическим тропам пришкольного участка Акция «Закладка аллеи «Сирень Победы» | 20.09.2019 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 28 | Межрайонный семинар «Роль РРЦ в профессиональном становлении школьников» | 1. Мастер – классы: 1.1. «Развитие компетенции метеоролога в условиях сельской школы» - Микуляк О.Г 1.2. «Способы выращивания пробирочных растений» - Таранченко Р.Е 1.3 «Агророботы в сельском хозяйстве» - Поддубко И.А. 2. Экологические тропа «Сельская» и «Хвойная» пришкольного участка (исследовательские экскурсии по тропам пришкольного участка: 2.1. «Осенние изменения организмов в условиях экологической тропы пришкольного участка» -Васинёва Е.А 2.2. «Использование органики в строительстве жилища начала 20 века»-Устяхина Н.А | октябрь (30.10.2019) | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 29 | Профильная смена «Школа юного биолога» | 1-я половина дня Работа с модулями проектно-исследовательской лаборатории и ресурсами РРЦ: -Выращивание безвирусного картофеля -Биоботы на платформе Ардуино - Работа метеостанции на пришкольном участке -Практикум по пчеловодству (Распечатывание сотового меда и сбор на зиму- Петрушкевич Н.В) -Определение фотосинтетической поверхности листовых пластинок зеленого картофеля – Пиструга Т.А, Таранченко Р.Е 2-я половина дня творческие мастерские (Синяева Н.Я, Цветкович Т.В, Микуляк С.А,Коваленко В.А); психологические тренинги (Железко Г.П) | осенние каникулы (08.11.2019) | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 30 | Проф-квест «Время компетенций» | Игра: «Освоение новых профессий современного мира: - web-садовник; - фелинолог -андеррайтер - Выставки профессиональных результатов школьников - Профессиональное тестирование - Ярмарка профессиональных учебных заведений - Представление своей профессии через мини- проекты. Итоги межрайонного заочного конкурса презентаций «Семейная династия» Итоги межрайонного конкурса сочинений «Дорога, которую я выбираю» | Март, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 31 | Профильная смена «Школа юного биолога» | 1-я половина дня Работа с модулями проектно-исследовательской лаборатории и ресурсами РРЦ: Исследование зеленой массы растения (Работа устьичных клеток зеленых растений) Селекционное картофелеводство («Определение содержания крахмала в селекционных сортах картофеля открытого и закрытого грунта» – Нестерова Л.А; «Экспресс – метод определения микро – и макроэлементов в листьях картофеля» - Таранченко Р.Е Агророботы –Поддубко И.А Мыловары – Петрушкевич Н.В 2-я половина дня творческие мастерские (Синяева Н.Я, Цветкович Т.В, Микуляк С.А,Коваленко В.А); психологические тренинги (Железко Г.П) | каникулы, март, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 32 | Межрайонный чемпионат по биотехнологиям | химанализ биороботы мыловары агрономия | Апрель, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 33 | День Науки + НПК | представление исследовательских работ | 4 неделя апреля,2020 | педагоги, тьюторы |  |
| Мероприятие для родителей |  |  |  |  |  |
| 34 | Профориентационная диагностика и консультирование родителей | - Психологическое тестирование родителей «Кем я вижу своего ребенка» - Памятка родителям | Ноябрь,2020 | Психолого-педагогическая служба |  |
| 35 | Родительский всеобуч «Как ориентироваться в мире новых профессий» | - Презентация опыта работы РРЦОР «Анализ рынка труда и востребованности профессий в Новосибирской области» «Новые профессии современного цифрового мира» | Февраль, 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 36 | Круглый стол «Роль семьи в профессиональном самоопределении» | - «Профессии, которые выбирают дети» (результаты профессионального тестирования) - «Роль родителей в подготовке детей к выбору профессии» | Апрель,2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |

| Развитие инфраструктуры РРЦРО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Создание проектно- исследовательской лаборатории из трех модулей по выращиванию безвируснго картофеля в аэропонной установке |  | 2019-2020 уч.год | Директор Петрушкевич Н.В. Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |
| 38 | Создание лаборатории робототехники «Агро-НТИ» |  | 2019-2020 уч.год | Директор Петрушкевич Н.В. Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 39 | Создание мастерских по ландшафтному дизайну и обработке различных материалов |  | 2019-2020 уч.год | Директор Петрушкевич Н.В. Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 40 | Создание мобильных педагогических лабораторий по внедрению ЦОС и биотехнологий |  | 2019-2020 уч.год | Директор Петрушкевич Н.В. Руководитель проекта Ремезова Е.С. |  |
| 41 | Развитие материально- технической базы (приобретение оборудования для проведения вебинаров, лабораторного оборудования (радиоконструирование, компьютерная графика и дизайн), класс для обучения трактористов – машинистов, покупка грузового автомобиля, картофелесажалка, картофелекопалка, дополнительного навесного оборудования для трактора) |  | 2019-2020 уч. год | Директор Петрушкевич Н.В. |  |
| Мониторинг деятельности РРЦРО |  |  |  |  |  |
| 42 | Разработка критериев мониторинга РРЦРО | Критерии мониторинга | июнь-август 2019 | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 43 | Проведение внешнего и внутреннего мониторинга качества деятельности обучающихся | Учебные достижения Включенность во внеурочную деятельности Результативность внеурочной деятельности, в т.ч. конкурсной Социальная активность учащихся Психолого-педагогический мониторинг личностного роста | Декабрь 2019 Июнь 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 44 | Мониторинг качества методической работы учителей | Анализ кадрового состава учителей-предметников и кадровых расстановок Использование учителями новых педагогических технологий, позволяющих строить индивидуальные траектории учащихся. Потребности в повышении квалификации педагогов | Декабрь 2019 Июнь 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 45 | Мониторинг качества управленческой работы | Анализ стратегических решений Качество документов Количество выступлений и публикаций учителей и тьюторов, их качество. Анализ качества проведения открытых мероприятий Анализ удовлетворенности родителей качеством работы РРЦРО | Декабрь 2019 Июнь 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 43 | Осуществление анализа деятельности РРЦРО | Материалы мониторинга, аналитическая справка по результатам | Июнь 2020 | Руководитель рабочей группы Коваленко Л.И. |  |
| 44 | Подготовка годового отчета о результатах деятельности РРЦРО | Годовой отчет РРЦРО | Июнь 2020 | Руководитель проекта Ремезова Е.С |  |

1.6. Предполагаемый результат.

Организация сетевого взаимодействия на базе ресурсного центра предполагает следующие результаты:

- получение обучающимися  школ-партнеров профильной  и профессиональной подготовки;

- расширение и углубление системы связей со школами-партнерами, профессиональными учебными заведениями, предприятиями агропромышленного комплекса;

- создание особого образовательного пространства, раскрывающего индивидуальные особенности, интересы и склонности детей для успешности в построении профессиональной карьеры;

- расширение спектра образовательных услуг ( использование  образовательных платформ ЦОС:  МЭО, ЭФУ, СДШ, Учи.ру)

- сохранение контингента обучающихся;

- привлечение дополнительных ресурсов, в том числе внебюджетных средств;

- использование и продвижение идеи сетевого образования, перенос и передача полученного опыта;

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда;

- закрепление кадров на селе.

1.7.Критерии оценки результатов проекта.

- Количество выпускников, получивших документ о профессиональной подготовке;

- оценка качества знаний  и умений через зачетную систему, результаты экзаменов;

- участие  в научно-практических конференциях с проектными и исследовательскими  работами, изучение  курса «Навыки будущего». курса Стемфордская платформа через МЭО

- участие в конкурсах учебно-производственных бригад;

- количество выпускников, поступивших в   Аграрный колледж, НГАУ.