ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в муниципальном казённом  общеобразовательном учреждении  МКОУ  Баганской  СОШ №1

НА ПЕРИОД: апрель 2012 – август 2015 ГОДА

ШАГ 1

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в МКОУ Баганской СОШ №1

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Шаг №1 позволяет определить состав и руководителей  рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы  рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов  рабочей группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы | Постоянно |
|  | Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС | Март 2012, июнь 2012 |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | В течение года |
|  | Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для среднего звена основной школы в рамках введения ФГОС | Июнь 2012 |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | август 2012 |
|  | Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | По графику |
|  | Реализация ФГОС ООО, корректировка | постоянно |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему

школы

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

Содержание программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах).

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательного плана средней ступени школы

Далее совет школы должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал средней и старшей школы для проводимых изменений.

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели школы |  |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (Учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе НИПКиПРО, НГПУ КФ НГПУ и др в течение 2012-2013,2013-2014, 2014-2015 года, через обучающие семинары, организованные в школе, вебинары |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение профессионального уровня (курсовая подготовка, самообразование) |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям |

- План мероприятий по подготовке к  введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2012 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой аспект |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав | До 2015г | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация |
| 1.2. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в средней школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | Сентябрь 2012 | Локальные акты | Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.3. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.09.2012 | ООП ООО школы | Педагогический совет и Совет школы |
| 1.4. | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 1 сентября ежегодно | Рабочие образовательные программы | Заместители директора по УВР, ВР методический совет, Педсовет |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012 – 2013, 2013-2014 , 2014-2015 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем | 25 августа ежегодно | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Зав. кафедрами, зав. библиотекой, Педагогический совет |
| Организационно-управленческий аспект |
| 2.1. | Заседания рабочих групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2012 г. | Май 2012 (далее - 1 раз в месяц) | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | рабочие группы по введению ФГОС ООО |
| 2.2. | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ в рамках подготовки к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2012 – май 2013 | Методическая поддержка УО | Директор школы |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) | Постоянно | Аналитическая справка План мероприятий | рабочие группы по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Май-июнь 2012 | План мероприятий | рабочие группы по введению ФГОС ООО |
| 2.5. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | Август –сентябрь 2012 | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора поУВР, |
| 2.6. | Обсуждение проекта ООП ООО школы | До 30.08.2012 | Скорректированная ООП ООО школы | Педагогический совет, Совет школы |
| 2.7. | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август ежегодно. | Утверждение программ | Заместители директора по УВР, ВР методический совет |
| 2.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2012 – 2013,2013-2014,2014-2015 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Март-май ежегодно | Информационно-библиотечный фонд школы | Зав. кафедрами, зав. библиотекой |
| 2.9. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2012 года | Май 2012,2013,2014г |  | классные руководители, зав. кафедрами |
| 2.10. | Организация внеурочной деятельности в основной школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | Апрель 2012 – август 2012 | Модель внеурочной деятельности | Заместители директора по УВР, ВР |
| Информационно-методический аспект |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО; Программы формирования универсальных учебных действий; Программы организации внеурочной деятельности школьников; Санитарно-гигиенических требований | В течение 2012 – 2013,2013-2014,2014-2015 учебного года | Материалы структурных подразделений, методического совета | Директор школы Заместитель директора поУВР Зав. кафедрами, |
| 3.2. | Участие в работе вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ООО | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Заместитель директора УВР, зав. кафедрами |
| 3.3. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2012 – 2013, 2013-2014,2014-2015 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. (5 класс), с 01.09.13(5,6 класс), с 01.09.2014 (5,6,7 классы) | Май-август 2012, Май-август 2013, Май- август 2014 | родительское собрание, сайт школы | Директор школы Заместители директора |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе основной школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…) | Сентябрь 2013 – май 2015 | Визитная карточка кафедр, отчет педагогов по самообразованию | Заместители директора по УВР, ВР Зав. кафедрами, |
| 3.6. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, осуществляющих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (темы указаны приблизительно) и планирующих переход на ФГОС ООО | По графику | Материалы семинаров | Заместители директора по УВР, ВР |
|  | О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО | Август 2012,август 2013, август 2014, август 2015 | приказ | Директор |
|  | Семинар-практикум «Системно - деятельностный подход в обучении» | февраль 2013 | Модель образовательного пространства подростковой школы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Семинар «Требование к современному уроку в условиях реализации ФГОС ООО» | Октябрь 2012 ,октябрь 2013 | Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности подростков Диагностика, регулирование, коррекция | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Теоретический семинар 1.«Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся» 2.»Реализация компетентностного подхода при введении ФГОС ООО». | Февраль-март 2013, февраль-март 2014, февраль – март 2015г |  | Творческие группы по введению ФГОС ООО |
|  | Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные) | Апрель 2013, март 2014 | Паспорт и программа формирования у обучающихся УУД | Творческие группы по введению ФГОС ООО |
| 3.7. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы | 2013-2015г |  | Творческие группы по введению ФГОС ООО |
| 3.8. | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта | По мере поступления | Информационный раздел о введении ФГОС ООО на школьном сайте | Заместители директора |
| Кадровый аспект |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Март-август 2012, март-август 2013, март- август 2014г | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2011-2012, 2012-2013,2013-2014,2014-2015г учебного года |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2012 – 2013, 2013-2014,2014-2015 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместители директора по УВР, ВР Зав. кафедрами, |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций | До 20.08.2012 | Приказ об утверждении и введении в действие | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| Материально-технический аспект |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов | Март-июнь 2012 года, Март-июнь 2013 года, март – июнь 2014 | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Директор, заместитель директора по АХЧ |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО.

| № п/п | Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» / Наименование мероприятий | Ожидаемые Результаты (продукты, услуги) | Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка паспорта-алгоритма, программы формирования у обучающихся УУД (работа начата в 2012-2013уч.г) | Паспорт-алгоритм, программы формирования у обучающихся УУД | заместитель директора по НМР, |
|  | Разработка предметных образовательных программ (с июня 2012 года, с июня 2013года, с июня 2014) | Рабочие образовательные программы по предметам | Зав. кафедрами |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка планируемых результатов (5 класс) | Раздел ООП ООО | Зав. кафедрами |
|  | Разработка учебного плана | Учебный план | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся | Программа воспитания и обучающихся социализации | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5,6 класс) | Раздел ООП ООО | Зав. кафедрами |

Реализация шага №4 дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов. Необходимо разработать и утвердить на заседании совета определенную форму отчета исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует совет по введению новых ФГОС, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ.

Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система основной  ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой.

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместители директора по УВР | Собеседование | Июнь 2012, июнь 2013 года, июнь 2014г |
|  | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор школы, заместитель директора по АХЧ | Изучение документации | 2-3 раза в год |
|  | Проект образовательной программы школы | Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС | Изучение документации, собеседование | Май-июнь 2012 |
|  | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора по УВР | Изучение документации | В течение всего периода до 2015г |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Заместитель директора по УВР Творческая) группа по введению ФГОС | Собеседование | Декабрь 2012 ,декабрь 201,декабрь 2014г. |

# Text boxes

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 2

Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей  в ней

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

Процедура № 1

Издание приказа о создании рабочей группы

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы

ЭТАП 4

Процедура № 15

Формирование организационного механизма контроля процессов  модернизации образовательной системы школы