Приложение 1

к  приказу №

План-график перехода МКОУ   Баганской   СОШ  №1

на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

| № | Перечень мероприятий | От Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Изучение нормативных документов МОиН РФ, МОиН Новосибирской области | Директор школы, зам. директора по УВР | В течение 2011-2012 учебного года | Анализ нормативно-правовой базы |
| 2 | Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Директор школы | До 2015 г | Создание нормативных документов на основании документов МОиН Новосибирской области, УО Баганского района (приказы, положения, локальные акты и т.д.) |
| 3 | Анализ перечня необходимого оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | Директор школы | постоянно | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| 4 | Создание приказа о рабочей группе школы | Директор школы | Март 2012 | Приказ о создании рабочей группы |
| 5 | Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2012-2013 уч.год | Директор школы | В течение 2011-2012 учебного года и начала 2012-2013 учебного года | Нормативные документы: - штатное расписание; - учебный план; - локальные акты об организации учебного процесса, - должностная инструкция учителя- предметника. |
| 6 | Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе | Директор школы | март 2012 года | Приказ |
| 7 | Разработка договора и заключение договоров с родителями (законными представителями) школьников о предоставлении общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Директор школы, классные руководители | Сентябрь 2012года | Договора с родителями |
| 8 | Подготовка должностных инструкций педагогов школы и других педагогических работников для организации и введения ФГОС ООО | дирек Директор школы | До сентября 2012 года | Должностные инструкции для всех категорий работников, включенных в процесс введения ФГОС ООО |
| 9 | Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | До сентября 2012 года | Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО |
| 10 | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО | Директор школы, Совет школы | Начало сентября 2012 года | Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов |
| 11 | Разработка Положения о системе оценок, форм и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: предметных, метапредметных и личностных) | Директор школы, заместитель директора по УВР | До сентября 2012 года | Утверждение Положения, приказ о внесение изменений в Положение |
| 12 | Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | До сентября 2012 года | План внутришкольного контроля |
| 13 | Разработка основной образовательной программы ООО | Заместители директора по УВР и ВР, руководители МО | До сентября 2012 года | Приказ об утверждении ООП ООО |
| Организационно - управленческое обеспечение |
| 1. | Разработка и согласование Плана основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Директор школы | Апрель 2012 | План мероприятий по введению ФГОС ООО |
| 2 | Разработка и создание основной образовательной программы основного общего образования | Зам. директора по УВР, ВР и рабочая группа | Август 2012 | Утверждение ООП ООО |
| 3 | Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешное введение ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Апрель 2012 | План методической работы, перспективный план повышения квалификации, план методических семинаров |
| 4 | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО педагогов, общественности | Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа | Апрель - сентябрь 2012 года | План мероприятий по введению ФГОС ООО |
| 5 | Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО | Директор школы, заместитель директора по УВР | Апрель-август 2012 года | Индивидуальные консультации, родительские лектории |
| 6 | Разработка, утверждение и проведение педагогических советов, заседаний МО по введению ФГОС ООО | Дирнек Заместитель директора по УВР, руководители МО | Апрель-сентябрь 2012 года | План методической работы, план педагогических советов, план предметных МО |
| 7 | Организация родительских собраний по вопросам введения ФГОС ООО | Директор школы, заместители директора школы | Апрель-сентябрь 2012 года | Родительские собрания по указанным темам |
| 8 | Обеспечение деятельности школы в качестве пилотной площадки по введению ФГОС ООО | Директор школы, заместители директор | В течение всего 2012-2013 учебного года | Сетевое взаимодействие со школами района |
| 9 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь | Май-июнь 2012 года | Приказ об утверждении списка учебников Заказ учебной литературы |
| 10 | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО | Директор школы, заместитель директора по ВР | До сентября 2012 года | Наличие утвержденных рабочих дополнительного образования |
| 11 | Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности | Директор школы | До сентября2012 года | Договора взаимодействия с ДДТ |
| 12 | Разработка годового календарного учебного графика школы на 2012-2013 | Директор школы | До сентября 2012 года | Годовой календарный учебный график |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники | До сентября 2012 года | Рабочие программы учителей-предметников |
| 14 | Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана | Заместители директора по УВР и ВР | До августа 2012 года | Аналитический материал (Обработка данных), создание вариативной части учебного плана на 2012-2013 учебный год в соответствии с полученными данными |
| 15 | Карта самооценки по степени готовности школы к введению ФГОС ООО | Директор школы, заместители директора | Март 2012 года | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО |
| Методическое обеспечение |
| 1 | Участие в районных семинарах пилотных школ | Зам. директора по УВР | По графику | Выполнение заданий, Получение необходимой методической помощи по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО |
| 2 | Работа рабочей группы по разработке образовательной программы ООО | Рабочая группа школы | Июнь-август 2012 | Разработана ООП ООО |
| 3 | Заявка на модульное повышение квалификации в рамках ФГОС ООО | Директор школы | Май-июнь 2012 года | Заявки в НИПиПРО |
| 4 | Практический семинар «ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам» | Рабочая группа | Апрель 2012 | Анализ стандартов и содержания программ со стандартами второго поколения |
| 5 | Методический семинар: «Анализ успешных практик организации урочной и внеурочной деятельности основной школы» | Рабочая группа школы | Апрель 2012 | Включение успешных практик в ООП ООО |
| 6 | Методический семинар «Новый учебно-методический комплекс по введению ФГОС ООО» | Зам.директра по УВР, руководители МО, заведующий школьной библиотекой | Май 2012 | Выполнение заказа учебно-методической литературы |
| 7 | Методический семинар для классных руководителей и педагогов дополнительного образования «Внеурочное пространство подростковой школы» | Заместитель директора по ВР | Май 2012 года | Определение единой модели урочного и внеурочного пространства |
| 8 | Педагогический совет: «Требования к образовательному и воспитательному процессу, направленному на получение качественного результата в соответствии со стандартами нового поколения» | Администрация школы | Июнь 2012 | Формирование УУД, умение проектировать педагогическую ситуацию направленную на формирование УУД, требования к результатам освоения ООП, создание рабочих программ; наличие требований к системе оценивания результатов; Определение педагогических приемов и методов в соответствии с ФГОС ООО |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Повышение квалификации учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, заместителей директора, директора | Директор школы, зам.диретора по УВР | В течение 2011-2012 года и 2012-2013 учебного года | Составление и утверждение план-графика повышения квалификации учителей по вопросу введения ФГОС ООО |
| 2 | Привлечение специалистов дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности | Директор школы | Май, Июнь 2012 | Договор с учреждениями дополнительного образования (сельская библиотека, СДК, застава) |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Создание страницы на сайте школы введение ФГОС ООО | Зам. директора по УВР | Июнь 2012 | Пополнение страницы сайта |
| 2 | Освещение в СМИ деятельности школы по внедрению ФГОС ООО | Директор школы, рабочая группа | В течение года | Сюжеты в СМИ, статьи в печатных изданиях |
| 3 | Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы | Зам. директора по УВР, классный руководитель | Сентябрь 2012 | Осведомленность родителей о введении ФГОС ООО |
| 4 | Общественные слушания о введении ФГОС ООО | Директор школы | Апрель 2013 года | Публичный отчет на сайте школы |
| 5 | Проведение анкетирования родителей Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги. | Заместитель директора по УВР | Май-август 2012 г. | Материал о формировании заказа родителей на образовательные услуги для планирования внеурочной деятельности |
| Материально-техническое обеспечение |
| 1 | Инвентаризация материально-технической базы основной школы | Директор школы, учителя-предметники | Апрель-июнь 2012 г. | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы. |
| 2 | Подготовка учебных, кабинетов, мастерских для введения ФГОС ООО | Директор школы, зав. кабинетами | Июнь- август 2012 | Приведение в соответствие со стандартами |
| 3 | Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда | Библиотекарь, учителя | Май-август 2012 | Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 4 | Доступ к электронным образовательным ресурсам | Учитель информатики | В течение всего периода | Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах |
| Финансово - экономическое обеспечение |
| 1 | Внесение изменений в Положении «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда» | Директор школы, Совет школы | Август 2012 | Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ |
| 2 | Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО | Директор школы | Июнь-август, 2012 | Обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов |