Приложение 1

к  приказу №

План-график перехода МКОУ   Баганской   СОШ  №1

на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

| № | Перечень мероприятий |  |  | От Ответственные исполнители |  |  | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативных документов МОиН РФ, МОиН Новосибирской области |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР |  |  | В течение 2011-2012 учебного года | Анализ нормативно-правовой базы |
| 2 | Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО |  |  | Директор школы |  |  | До 2015 г | Создание нормативных документов на основании документов МОиН Новосибирской области, УО Баганского района (приказы, положения, локальные акты и т.д.) |
| 3 | Анализ перечня необходимого оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО |  |  | Директор школы |  |  | постоянно | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| 4 | Создание приказа о рабочей группе школы |  |  | Директор школы |  |  | Март 2012 | Приказ о создании рабочей группы |
| 5 | Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2012-2013 уч.год |  |  | Директор школы |  |  | В течение 2011-2012 учебного года и начала 2012-2013 учебного года | Нормативные документы: - штатное расписание; - учебный план; - локальные акты об организации учебного процесса, - должностная инструкция учителя- предметника. |
| 6 | Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе |  |  | Директор школы |  |  | март 2012 года | Приказ |
| 7 | Разработка договора и заключение договоров с родителями (законными представителями) школьников о предоставлении общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  | Директор школы, классные руководители |  |  | Сентябрь 2012года | Договора с родителями |
| 8 | Подготовка должностных инструкций педагогов школы и других педагогических работников для организации и введения ФГОС ООО |  |  | дирек Директор школы |  |  | До сентября 2012 года | Должностные инструкции для всех категорий работников, включенных в процесс введения ФГОС ООО |
| 9 | Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  | До сентября 2012 года | Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО |
| 10 | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО |  |  | Директор школы, Совет школы |  |  | Начало сентября 2012 года | Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов |
| 11 | Разработка Положения о системе оценок, форм и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: предметных, метапредметных и личностных) |  |  | Директор школы, заместитель директора по УВР |  |  | До сентября 2012 года | Утверждение Положения, приказ о внесение изменений в Положение |
| 12 | Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  | До сентября 2012 года | План внутришкольного контроля |
| 13 | Разработка основной образовательной программы ООО |  |  | Заместители директора по УВР и ВР, руководители МО |  |  | До сентября 2012 года | Приказ об утверждении ООП ООО |
| Организационно - управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и согласование Плана основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  | Директор школы |  |  | Апрель 2012 | План мероприятий по введению ФГОС ООО |
| 2 | Разработка и создание основной образовательной программы основного общего образования |  |  | Зам. директора по УВР, ВР и рабочая группа |  |  | Август 2012 | Утверждение ООП ООО |
| 3 | Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешное введение ФГОС ООО |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  | Апрель 2012 | План методической работы, перспективный план повышения квалификации, план методических семинаров |
| 4 | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО педагогов, общественности |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа |  |  | Апрель - сентябрь 2012 года | План мероприятий по введению ФГОС ООО |
| 5 | Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместитель директора по УВР |  |  | Апрель-август 2012 года | Индивидуальные консультации, родительские лектории |
| 6 | Разработка, утверждение и проведение педагогических советов, заседаний МО по введению ФГОС ООО |  |  | Дирнек Заместитель директора по УВР, руководители МО |  |  | Апрель-сентябрь 2012 года | План методической работы, план педагогических советов, план предметных МО |
| 7 | Организация родительских собраний по вопросам введения ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместители директора школы |  |  | Апрель-сентябрь 2012 года | Родительские собрания по указанным темам |
| 8 | Обеспечение деятельности школы в качестве пилотной площадки по введению ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместители директор |  |  | В течение всего 2012-2013 учебного года | Сетевое взаимодействие со школами района |
| 9 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь |  |  | Май-июнь 2012 года | Приказ об утверждении списка учебников Заказ учебной литературы |
| 10 | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместитель директора по ВР |  |  | До сентября 2012 года | Наличие утвержденных рабочих дополнительного образования |
| 11 | Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности |  |  | Директор школы |  |  | До сентября2012 года | Договора взаимодействия с ДДТ |
| 12 | Разработка годового календарного учебного графика школы на 2012-2013 |  |  | Директор школы |  |  | До сентября 2012 года | Годовой календарный учебный график |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники |  |  | До сентября 2012 года | Рабочие программы учителей-предметников |
| 14 | Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана |  |  | Заместители директора по УВР и ВР |  |  | До августа 2012 года | Аналитический материал (Обработка данных), создание вариативной части учебного плана на 2012-2013 учебный год в соответствии с полученными данными |
| 15 | Карта самооценки по степени готовности школы к введению ФГОС ООО |  |  | Директор школы, заместители директора |  |  | Март 2012 года | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в районных семинарах пилотных школ |  |  | Зам. директора по УВР |  |  | По графику | Выполнение заданий, Получение необходимой методической помощи по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО |
| 2 | Работа рабочей группы по разработке образовательной программы ООО |  |  | Рабочая группа школы |  |  | Июнь-август 2012 | Разработана ООП ООО |
| 3 | Заявка на модульное повышение квалификации в рамках ФГОС ООО |  |  | Директор школы |  |  | Май-июнь 2012 года | Заявки в НИПиПРО |
| 4 | Практический семинар «ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам» |  |  | Рабочая группа |  |  | Апрель 2012 | Анализ стандартов и содержания программ со стандартами второго поколения |
| 5 | Методический семинар: «Анализ успешных практик организации урочной и внеурочной деятельности основной школы» |  |  | Рабочая группа школы |  |  | Апрель 2012 | Включение успешных практик в ООП ООО |
| 6 | Методический семинар «Новый учебно-методический комплекс по введению ФГОС ООО» |  |  | Зам.директра по УВР, руководители МО, заведующий школьной библиотекой |  |  | Май 2012 | Выполнение заказа учебно-методической литературы |
| 7 | Методический семинар для классных руководителей и педагогов дополнительного образования «Внеурочное пространство подростковой школы» |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  | Май 2012 года | Определение единой модели урочного и внеурочного пространства |
| 8 | Педагогический совет: «Требования к образовательному и воспитательному процессу, направленному на получение качественного результата в соответствии со стандартами нового поколения» |  |  | Администрация школы |  |  | Июнь 2012 | Формирование УУД, умение проектировать педагогическую ситуацию направленную на формирование УУД, требования к результатам освоения ООП, создание рабочих программ; наличие требований к системе оценивания результатов; Определение педагогических приемов и методов в соответствии с ФГОС ООО |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, заместителей директора, директора |  |  | Директор школы, зам.диретора по УВР |  |  | В течение 2011-2012 года и 2012-2013 учебного года | Составление и утверждение план-графика повышения квалификации учителей по вопросу введения ФГОС ООО |
| 2 | Привлечение специалистов дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности |  |  | Директор школы |  |  | Май, Июнь 2012 | Договор с учреждениями дополнительного образования (сельская библиотека, СДК, застава) |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание страницы на сайте школы введение ФГОС ООО |  |  | Зам. директора по УВР |  |  | Июнь 2012 | Пополнение страницы сайта |
| 2 | Освещение в СМИ деятельности школы по внедрению ФГОС ООО |  |  | Директор школы, рабочая группа |  |  | В течение года | Сюжеты в СМИ, статьи в печатных изданиях |
| 3 | Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы |  |  | Зам. директора по УВР, классный руководитель |  |  | Сентябрь 2012 | Осведомленность родителей о введении ФГОС ООО |
| 4 | Общественные слушания о введении ФГОС ООО |  |  | Директор школы |  |  | Апрель 2013 года | Публичный отчет на сайте школы |
| 5 | Проведение анкетирования родителей Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги. |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  | Май-август 2012 г. | Материал о формировании заказа родителей на образовательные услуги для планирования внеурочной деятельности |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвентаризация материально-технической базы основной школы |  |  | Директор школы, учителя-предметники |  |  | Апрель-июнь 2012 г. | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы. |
| 2 | Подготовка учебных, кабинетов, мастерских для введения ФГОС ООО |  |  | Директор школы, зав. кабинетами |  |  | Июнь- август 2012 | Приведение в соответствие со стандартами |
| 3 | Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда |  |  | Библиотекарь, учителя |  |  | Май-август 2012 | Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 4 | Доступ к электронным образовательным ресурсам |  |  | Учитель информатики |  |  | В течение всего периода | Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах |
| Финансово - экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Внесение изменений в Положении «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда» |  |  | Директор школы, Совет школы |  |  | Август 2012 | Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ |
| 2 | Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО |  |  | Директор школы |  |  | Июнь-август, 2012 | Обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов |