Календарный план реализации проекта (программы):

| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Планируемые результаты реализации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. (подготовительный этап) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Анализ профориенац ионной работы образователь ных организаций Баганского района | Мониторинг профориентац ионной работы в образовательн ой среде Баганского района. Выявление перспективны х направлений и форм работы по профориентац ии | Организация тесного взаимодействи я со специалистам и (семинары, встречи, круглые столы) | Составление дорожной карты по формировани ю профессионал ьного самоопределе ния в Баганском районе |
| 2 | Февраль 2025 | Март 2025 | Организация системы работы с потенциальн ыми социальными партнерами | Составление перечня образовательных организаций, предприятий района и региона – потенциальны х партнёров проекта | Разработка модели тесного взаимодейств ия с социальными партнёрами | Определение перспективных партнёров проекта и составление плана взаимодействи я |
| 3 | Январь 2025 | Февраль 2025 г | Разработка нормативно- правовой базы проекта | Проведение мероприятий по внедрению модели в практику образовательной среды | Организация мероприятий по данному направлению. | Создание профориентац ионной образовательн ой Модели (нормативно- правовой аспект) |
| 4 | Февраль 2025 | Март 2025 | Составление договоров и соглашений с партнерами | Составление документацио нной базы организациям и-партнерами проекта (предприятия ми промышленно сти, социально- значимыми учреждениями , вузами и пр.) | Юридическая тщательность проработки договорённостей | Офрмленная документальная база проекта с социальными Партнерами |
| 5 | Февраль 2025 | Март 2025 | Разработка авторских программ , проектов, практик для реализации деятельности РИП | Проведение мероприятий с инициативной группой, обеспечиваю щей кадровое сопровождение деятельности РИП по разработке авторских программ, проектов | Организация результативного сотрудничества команды | Создание профориентац ионной образовательной Модели (содержательный аспект) |
| 2025-2027 г.(Основной этап) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Март 2025 | Март 2027 | Организация работы на системной основе | Внедрение комплекса Образователь ных технологий профориентационном обучении в образовательную среду | Включение в работу по профориентации | Разработанные методические материалы. |
| 2 | Февраль 2025 | Март 2027 | Реализация проекта «Лига профессий» (по разным направления м профессионал ьной деятельности ) | Проведение практико- ориентированных мастер- классов, профинтенсив ов с последующим конкурсом профмастерства | Площадка для проведения, квалифицированные специалисты, техническое сопровождение | Эффективность участия школьников в профориентац ионных мероприятиях, высокая степень осознанности учащихся в профессиональном будущем |
| 3 | Апрель 2025, 2026, 2027 | Ежегодно | Профориента ционный карнавал (для детей инвалидов и детей ОВЗ) | Проведение фестиваля с целью профориентац ии обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов, развития творческой, социальной, художественно- эстетической деятельности среди обучающихся целевой категорий образовательных организаций Баганского района | Площадка для проведения, квалифициров анные специалисты, техническое сопровождение | Приобретение необходимых для актуализации жизненных ценностей, умений и навыков, высокий уровень самореализации в социуме |
| 4 | Октябрь 2025, март 2026, февраль 2027 | в течении всего периода реализац ии проекта | Профессиональны триатлон | Внедрение комплекса образовательн ых технологий профориентац ионного обучения в образовательную среду | Включение в рабату всех участников проекта | Положительная динамика в формировании универсальных профессиональных компетенций |
| 5 | Апрель 2024 ноябрь 2025 | в течение всего периода реализации проекта | Профессиада: дело будущего | Мероприятие по модели взаимодействия «школа- колледж-вуз- предприятие» | Включение в работу проекта социальных партнеров | Выстраивание системы взаимодействия на всех уровнях: стратегическом, инфраструктур ном, локальном и другие мероприятия, направленные на достижение результатов проекта |
| 2027 г. (этап) Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Январь 2027 | Март 2027 | Анализ результативности проектных мероприятий для участников проекта | Мониторинг уровня сформированности образовательных компетенций участников проекта. Проведение анализа профессиональных проб участников в рамках реализации проектных Мероприятий | Выбор подходящих методик измерения эффективности формирования компетенций | Отчёт |
| 2 | Март 2027 | Май 2027 | Проведение анализа содержания проектных мероприятий для образовательной среды | Тиражирование методических Материалов. Проведение «круглого стола» с целью анализа профориентационной модели проекта и методических материалов. Распространение научно- методической информации о проекте через участие и публикации в научных Конференциях Участие в региональных и всероссийских конкурсах и Конференциях |  | Сборник методических материалов мероприятий проекта. Реализация Мероприятий. Научная статья |